## Diagramme de Gantt
Tâches à effectuer
Taches a effectuer | Début | Durée | Fin
Analyse des Besoins et Préparation des données | 2024-05-31 | 7 | 2024-06-07
Conception et Prototype Initial | 2024-06-05 | 7 | 2024-06-12
Tests auprès des utilisateurs | 2024-06-24 | 2 | 2024-06-26
Améliorations et Développement Itératif | 2024-06-25 | 3 | 2024-06-28
Déploiement Pilote | 2024-07-01 | 2 | 2024-07-03
Rédaction des rapports | 2024-06-28 | 7 | 2024-07-05
Formulas:
Fin = [Début]+[Durée]